## Hoja1
Fase del proyecto | Actividad o tarea | Responsable | FECHA |  | 2024
|  |  | INICIO | FIN | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Análisis | Eleccion de linea de proyecto | Karol Reyes, Angie Ruidiaz, Sofia Ochoa | 2024-02-28 | 2024-03-04 | bar: FEBRERO 4 to MARZO 1
| Busqueda de lugar de implementacion | Karol Reyes, Angie Ruidiaz, Sofia Ochoa | 2024-03-06 | 2024-03-11 | bar: MARZO 1 to MARZO 2
| Resumen del proyecto español a ingles | Karol Reyes, Angie Ruidiaz, Sofia Ochoa | 2024-08-13 | 2024-09-26 | bar: AGOSTO 2 to SEPTIEMBRE 4
| Audios agregados en español y ingles | Karol Reyes, Angie Ruidiaz, Sofia Ochoa | 2024-03-27 | 2024-04-07 | bar: MARZO 4 to ABRIL 2
| Descripcion del problema | Karol Reyes, Angie Ruidiaz, Sofia Ochoa | 2024-04-01 | 2024-04-03 | bar: ABRIL 1
| Objetivo del proyecto | Karol Reyes, Angie Ruidiaz, Sofia Ochoa | 2024-04-09 | 2024-04-12 | bar: ABRIL 2
| Alcanze del proyecto | Karol Reyes, Angie Ruidiaz, Sofia Ochoa | 2024-04-12 | 2024-04-15 | bar: ABRIL 2 to ABRIL 3
| Creacion del Site | Karol Reyes, Angie Ruidiaz, Sofia Ochoa | 2024-04-20 | 2024-05-05 | bar: ABRIL 3 to MAYO 1
| Evidencias fotograficas | Karol Reyes, Angie Ruidiaz, Sofia Ochoa | 2024-05-06 | 2024-05-10 | bar: MAYO 1
| Creacion del marco teorico | Karol Reyes, Angie Ruidiaz, Sofia Ochoa | 2024-05-15 | 2024-05-25 | bar: MAYO 2 to MAYO 3
| Formato de acuerdo y consentimiento | Karol Reyes, Angie Ruidiaz, Sofia Ochoa | 2024-06-03 | 2024-11-06 | bar: OCTUBRE 2 to NOVIEMBRE 1
| Webgrafia | Karol Reyes, Angie Ruidiaz, Sofia Ochoa | 2024-06-10 | 2024-06-15 | bar: JUNIO 2
Karol Reyes, Angie Ruidiaz, Sofia Ochoa
Karol Reyes, Angie Ruidiaz, Sofia Ochoa
Planeación | Tabla de cotizaciones | Karol Reyes, Angie Ruidiaz, Sofia Ochoa | 2024-06-25 | 2024-06-28 | bar: JUNIO 4
| Cronograma de actividades | Karol Reyes, Angie Ruidiaz, Sofia Ochoa | 2024-07-17 | 2024-07-20 | bar: JULIO 3
| Evidencias (fotografias de los equipos y secciones de formato de servicio tecnico) | Karol Reyes, Angie Ruidiaz, Sofia Ochoa | 2024-08-04 | 2024-08-22 | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 3
| Webgrafia | Karol Reyes, Angie Ruidiaz, Sofia Ochoa | 2024-09-21 | 2024-09-27 | bar: SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 4
| Programacion de mantenimientos | Karol Reyes, Angie Ruidiaz, Sofia Ochoa | 2024-09-07 | 2024-10-05 | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4
| Revisión de proyectos | Karol Reyes, Angie Ruidiaz, Sofia Ochoa | 2025-05-06 | 2025-05-06 | bar: MAYO 1
CONVENCION
Tarea en proceso | bar: FEBRERO 1
Tarea sin realizar | bar: FEBRERO 1
Tarea realizada | bar: FEBRERO 1
Fase del proyecto | Actividad o tarea | Responsable | FECHA |  | FEBRERO 1: 2025
|  |  | INICIO | FIN | FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Ejecución
Evaluación
CONVENCION
Tarea en proceso | bar: FEBRERO 1
Tarea sin realizar | bar: FEBRERO 1
Tarea realizada | bar: FEBRERO 1